项目绩效自评报告

资金名称：校园足球综合项目

预算单位：（公章）广州体育学院

填报人姓名：周兴生

联系电话：020-38027535

填报日期：2022年6月6日

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资 金使用效益，根据《广东省教育厅关于开展2022年省级财政专项资金及中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对专项资金开展了绩效自评，主要内容如下：

一、基本情况

2021年总计专项资金264万元，分别是校园足球年度总结活动64万，粤港澳大湾区体育节75万，校园足球绩效评估20万，幼儿足球调研与指导20万，校园足球特色校检查与复核25万，加强和改进新时代学校体育工作文件25万，校足办日常办公经费/援疆35万元。专项资金于2021年4月下拨到位，截止 2021 年底，顺利完成有关项目实施工作，各项资金使用均按照财务管理有关规定的要求执行。但2021年，由于疫情原因，校园足球年度总结活动、粤港澳大湾区体育节未能正常开展，故专项资金未使用。主要工作内容如下：

（一）校园足球全国特色学校复核工作。

1.准备与布置。

（1）收集整理、分类收到的各地市各校材料，为复核工作做好前期材料和物料准备。

（2）组建复核专家团队。全省抽调校园足球专家组建复核团队，由10个4人工作小组构成，每个工作小组负责2-3个城市的复核工作。提前进行培训和材料预审，对预审中发现的问题进行集中讨论和给出统一的处理预案，统一复核尺度。

2.实地检查。根据《广东省教育厅办公室关于开展2021年全国青少年校园足球特色学校抽查复核工作的通知》要求，受省教育厅委托，专家组于2021年10月8日-15日对各地市申报2021年全国青少年校园足球特色学校、试点县（区）和“满天星”训练营的单位进行了实地抽查复核。本次复核对象包括全省385所申报全国校园足球特色学校、251所校园足球特色幼儿园、9个申报全国青少年校园足球试点县（区）和2个申报全国青少年校园足球满天星训练营等647个申报单位。为了更好完成复核工作，保证复核工作既全面覆盖，又突出重点，复核检查采用材料核查、听取汇报（含观看视频）与实地检查相结合的方式。抽查了106所学校（幼儿园），抽查范围兼顾城乡，覆盖了幼儿园、小学、初中、高中学段，试点县（区）和满天星训练营为必核单位。

3.复核效果。专家组表示，经过7年的努力，我省校园足球的发展取得了重要的进展，全国校园足球改革试验区、全国校园足球特色学校、全国校园足球试点县（区）、“满天星”训练营等单位创建无论从数量上、质量上都走在全国的前列，对推动我省校园推动学校体育改革、实现教育现代化和率先建成小康社会起到了重要作用。

（二）校园足球绩效评估工作。

1.组织校园足球绩效评估培训，覆盖全省2019、2020校园足球全国特色学校623所，全省市区县教育局共152个，为后期绩效考核数据上报奠定坚实基础。

2.组织数据上报，全省2015-2020校园足球全国特色学校和市区县教育局上报校园足球数据，数据全面覆盖了校园足球八大体系共44个指标，这些数据是对全省校园足球工作开展的全面、有效反映。

3.依托校园足球专家+大数据处理平台，对上报数据进行评估，得到各校和各市区县的校园足球绩效考核分数。

4.构建评价模型，代入绩效考核分数，对各地市校园足球开展情况撰写研究报告。

（三）幼儿足球调研与指导。

1.面向全省第一批全国足球特色幼儿园征集幼儿园足球活动案例。幼儿园自愿申报，经所在地级以上市青少年校园足球工作领导小组办公室审核后，由各市校足办统一报送至省校足办。

2.将案例分类整理后，组织专家评审，筛选出优秀案例。

3.组织交流研讨活动。（交流研讨活动由于疫情原因，暂时未能开展）

二、自评情况

（一）自评分数

以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料测算各指标的实际值和得分，汇总得出绩效自评综合得分为98分。

1、过程（满分20分，自评分19分）。

公开采购，做到了公开、公平、公正。资金使用合法、合规、完整，申购合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、产出（满分40分，自评分40分）。

根据教育部公布的“2021年全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）和全国青少年校园足球满天星训练营名单”，广东省新增267所全国青少年校园足球特色校， 183所足球特色幼儿园，3个全国青少年校园足球试点县区，1个全国青少年校园足球满天星训练营。

完成了对全省2015-2020年共1884所校园足球全国特色学校，全省市区县共152个教育局绩效评估，并撰写了绩效考核报告。

（四）效益（满分40分，自评分39分）。

1.教育公布的2021年全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）和全国青少年校园足球 “满天星”训练营名单，无论数量还是质量，都优于我们设定的目标。我省坚持以评促建，肯定优秀，树立榜样，找到短板，推动校园足球在数量和质量上齐头并进。

2.对广东省2015-2020全国青少年校园足球特色学校进行绩效评估，既避免重复建设，又不忽视对已经建设单位的管理和推进。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

校园足球年度总结活动64万，未支出。

粤港澳大湾区体育节75万，未支出。

校园足球绩效评估20万，已支出1.11万元。

幼儿足球调研与指导20万，已支出6.46万元。

校园足球特色校检查与复核25万，已支出13.92万元。

加强和改进新时代学校体育工作文件25万，已支出23.64万元。

校足办日常办公经费/援疆35万元，已支出11.56万

2.专项资金完成绩效目标情况。

有效完成了全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）的建设目标，又对已有建设情况进行了梳理，并极大地推动校园足球对外交流工作，并充分展现了我省近年来学校体育改革发展成果，同时为提高我省的学校体育工作质量，促进学生身心健康全面发展作出了贡献。

3.专项资金分用途使用绩效。

通过专项资金的项目绩效评价考核，对业务工作既是一次全面的梳理，又是一次积极的推动。通过项目绩效评估，本项目专项经费的使用，有效推动了全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）和全国青少年校园足球 “满天星”训练营等方面创建成效显著。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

通过绩效评价发现，一是预算编制还存在不够细化和严谨；二是专项资金额度有一定的限制，实现全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）和全国青少年校园足球 “满天星”训练营的常态化、动态跟踪监测与检查有一定限制。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

针对上述问题，将从以下两个方面建议：

（一） 根据全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）和全国青少年校园足球 “满天星”训练营建设要求，优化预算计划，不留缺口，不留空项。

（二）增加推动特色发展资金额度。为满足全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园足球试点县（区）和全国青少年校园足球“满天星”训练营的需求的常态化检查、动态化考核提供有力保障。